PHẦN 1 – THIẾT KẾ CƠ CHẾ THEO DÕI SPRINT

Em thiết kế cơ chế theo dõi sprintgồm 4 thành phần:

| Thành phần | Dữ liệu đầu vào | Người cập nhật, thời điểm | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Velocity | Velocity 5 Sprint gần nhất: 18, 20, 19, 15, 13 SP. Trung bình là 17 SP. | Scrum Master tổng hợp cuối mỗi Sprint. | Dự báo lượng công việc phù hợp cho Sprint tiếp theo. |
| 2. Capacity | Số thành viên, ngày làm việc và ngày nghỉ. | Developers cung cấp, Scrum Master tổng hợp trước Sprint Planning. | Điều chỉnh phạm vi công việc theo khả năng thực tế của đội. |
| 3. Burndown | Khối lượng công việc còn lại mỗi ngày. | Developers cập nhật hằng ngày. | Phát hiện sớm vấn đề khiến tiến độ bị chậm. |
| 4. Sprint Goal | Mục tiêu Sprint và trạng thái công việc. | Developers, Product Owner và Scrum Master cùng theo dõi hằng ngày. | Quyết định giữ nguyên, điều chỉnh hoặc giảm phạm vi công việc để tập trung vào mục tiêu chính. |

PHẦN 2

Tình huống 1: Burndown nằm ngang từ ngày 4–6 dù Developers vẫn làm đủ giờ.

Em sẽ kiểm tra trạng thái công việc để tìm nguyên nhân, chẳng hạn công việc bị tắc hoặc chưa được cập nhật Done. Sau đó, em phối hợp với Developers tìm cách tháo gỡ và xem xét điều chỉnh phạm vi nếu Sprint Goal có nguy cơ không đạt.

Tình huống 2: Sprint tới có 2 trong 4 Developers nghỉ, Capacity giảm khoảng 15%.

Em sẽ cùng đội đánh giá lại capacity trước sprint planning và tham khảo velocity các sprint trước. Sau đó, đội lựa chọn lượng công việc phù hợp, ưu tiên các công việc cần thiết để đạt sprint goal, tránh nhận quá nhiều việc.